## Arkusz1
POKUSA DP-017 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 38,0 m3 | 758 | 1001 | 7868 | 54.5 | 2952
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 66,5 m3 | 23317 | 1109.1 | 8718 | 137.5 | 1485
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 142,2 m2 | 14915 | 639.2 | 5024 | 33.6 | 247
b) | ściany wewnętrzne murowane | 30,7 m2 | 1988 | 36.5 | 287 | - | -
c) | kominy | 24,4 m2 | 2416 | 13.2 | 104 | 1.1 | 8
d) | stropy | 173,6 m2 | 4222 | 226.2 | 1778 | 29.3 | 310
e) | schody | - | - | - | - | - | -
f) | więżba dachowa | 15,561 m3 | 25213 | 245.9 | 1933 | 21.6 | 565
g) | pokrycie dachu | 325,2 m2 | 11918 | 191.3 | 1503 | 16.9 | 131
h) | rynny | 121,3 m | 2456 | 46.3 | 364 | 0.3 | 8
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna | 18,2 m2 | 8763 | 135.7 | 1067 | 3.1 | 95
b) | drzwi zewnętrzne | 37,0 m2 | 18362 | 276.1 | 2170 | 6.3 | 193
c) | brama garażowa | 9,9 m2 | 3573 | 41.7 | 327 | 1.5 | 70
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 1119,0 m2 | 18555 | 198.3 | 1559 | 18.1 | 494
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 73,7 m3 | 7234 | 343.4 | 2699 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 39 szt | 1077 | 7.4 | 58 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 763,0 m | 5437 | 275.5 | 2155 | 26.5 | 452
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 160,0 m | 13408 | 263.3 | 2059 | 13.4 | 588
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 6,4 m | 149 | 8 | 63 | 0.1 | 4
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 32,4 m | 2562 | 31 | 242 | 0.9 | 40
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 51,0 m | 1834 | 63.2 | 494 | 1.8 | 82
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 395,7 m2 | 5294 | 356.9 | 2805 | 28.3 | 755
b) | malowanie | 648,3 m2 | 2146 | 131 | 1030 | 0.3 | 12
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 318,1 m2 | 2653 | 141.7 | 1113 | 18.1 | 139
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 170,2 m2 | 7864 | 191.9 | 1508 | 8.9 | 288
e) | drzwi wewnętrzne | 17,65 m2 | 4300 | 6 | 47 | 0.5 | 18
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 199,3 m2 | 8073 | 460.9 | 3623 | 11.9 | 211
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 1,8 m | 1021 | 48.3 | 379 | 0.2 | 6
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 205,7 m2 | 3762 | 188.5 | 1481 | 12.4 | 174
b) | zewnętrzne okładziny drewniane i ceramiczne | 76,5 m2 | 2670 | 125.8 | 989 | 4.5 | 112
c) | malowanie elewacji | - | - | - | - | - | -
d) | inne roboty zewnętrzne (tarasy, opaski wokół domu, schody) | 67,3 m2 | 7147 | 247.9 | 1948 | 10.9 | 240
|  | SUMA | 213087 | SUMA | 55395 | SUMA | 9679
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 278161
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin