## Arkusz1
ETIUDA_DE-002 |  | materiał |  | robocizna |  | sprzęt
|  | ilość | cena | ilość | cena | ilość | cena
1. Stan zerowy
a) | roboty ziemne i wytyczenie budynku | 28,5 m3 | 574 | 617 | 4850 | 38.4 | 1623
b) | ławy i ściany fundamentowe z izolacjami | 43,5 m3 | 18339 | 782.9 | 6153 | 91.1 | 784
c) | płyty żelbetowe | - | - | - | - | - | -
2. Stan surowy otwarty
a) | ściany zewnętrzne | 136,1 m2 | 15789 | 709.6 | 5577 | 40.4 | 246
b) | ściany wewnętrzne murowane | 56,6 m2 | 3666 | 67.4 | 530 | - | -
c) | kominy | 35,0 m | 3898 | 18.9 | 149 | 1.6 | 9
d) | stropy | 139,3 m3 | 9099 | 298.6 | 2347 | 57.8 | 309
e) | schody | 16 stopni | 5628 | 73.1 | 575 | 1.6 | 45
f) | więżba dachowa | 13,329 m3 | 12134 | 290 | 2280 | 25.5 | 529
g) | pokrycie dachu | 220,55 m2 | 8166 | 129.7 | 1020 | 11.5 | 67
h) | rynny | 102,75 m | 2374 | 63.3 | 498 | 0.6 | 16
3. Stan surowy zamknięty
a) | okna z drewna klejonego + OT | 23,6+4,9 m2 | 12967 | 163.4 | 1278 | 4.3 | 102
b) | drzwi zewnętrzne | 3,5 m2 | 2207 | 20 | 156 | 0.5 | 12
c) | brama garażowa | 5,6 m2 | 2042 | 23.8 | 186 | 0.8 | 31
d) | izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe w nadziemnej części budynku | 921,5 m2 | 16335 | 148.7 | 1163 | 13.1 | 284
e) | warstwy podkładowe podłogi na gruncie | 50,5 m3 | 4153 | 234.3 | 1832 | - | -
4. Instalacje elektryczne
a) | instalacja gniazd wtykowych | 43 szt | 1329 | 7.8 | 61 | - | -
b) | instalacja siły | - | - | - | - | - | -
c) | instalacja oświetleniowa bez opraw | 714,0 m | 5287 | 250.6 | 1960 | 22 | 342
5. Instalacje sanitarne
a) | instalacja grzewcza z grzejnikami i kotłem c.o. | 86,0 m | 7207 | 189.2 | 1479 | 11 | 367
b) | instalacja gazowa (bez gazomierza i kuchni) | 14,4 m | 336 | 14.9 | 116 | 0.1 | 4
c) | instalacja kanalizacyjna z przyborami sanitarnymi | 25,0 m | 1941 | 29.2 | 228 | 0.8 | 27
d) | instalacja wodna wraz z bateriami | 47,0 m | 2755 | 63.5 | 496 | 1.5 | 53
6. Wykończenie wewnętrzne
a) | tynki i okładziny wewnętrzne | 614,7 m2 | 8084 | 449.4 | 3515 | 47 | 1001
b) | malowanie | 772,0 m2 | 2548 | 151.9 | 1188 | 0.3 | 10
c) | warstwy wyrównawcze pod posadzki | 250,0 m2 | 2426 | 225.9 | 1767 | 18.2 | 111
d) | posadzki (terakota, parkiet, panele) | 186,3 m2 | 8610 | 150.5 | 1177 | 7 | 162
e) | drzwi wewnętrzne | 19,7 m2 | 5122 | 76.4 | 597 | 2.2 | 48
f) | sufity i ściany działowe z płyt G.K. | 184,6 m2 | 7429 | 386.9 | 3026 | 9.6 | 122
g) | inne roboty wykończeniowe (balustrady, schody drewniane, szafy wnękowe) | 1,9 m | 252 | 35.2 | 275 | 0.1 | 3
7. Wykończenie zewnętrzne
a) | tynki zewnętrzne lub system dociepleń | 201,4 m2 | 3221 | 151.7 | 1186 | 9.5 | 119
b) | zewn.okładziny: cokół z wyprawy mozaikowej+licowanie kominów | 20,9+7,2 m2 | 1661 | 41.6 | 325 | 2 | 7
c) | malowanie elewacji | 201,4 m2 | 1847 | 41.6 | 325 | 0.1 | 5
d) | inne roboty zewn.: tarasy, schody, nakrywy kominów i podjazd do garażu | 23,8+8,1 m2 | 2289 | 76.3 | 597 | 4.4 | 51
|  | SUMA | 179715 | SUMA | 46912 | SUMA | 6489
[6 empty] | ŁĄCZNIE | 233116
Kosztorys opracowała Pracownia Architektury ARCHTIM - Koszalin